План работы (Дорожная карта)

по реализации работы в психолого-педагогическом классе (ППК) в МКОУ « СОШ №1»г.Южно-Сухокумск в 2023 –2024 учебном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1 | Педсовет Включение в повестку заседания педагогического совета вопроса«О реализации проекта ПППКв МКОУ « СОШ №1» г.Южно-Сухокумск в 2023-20234 учебном году» | Протокол педсовета | Курбанов Э.М. - директорХизриева Л.З. - заместитель директора | 29.08.2023 |
| 2 | Заключение договора о сетевой форме реализацииобразовательных программ в 2023–2024 учебном году | Договор о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм, в 2023–2024 учебном году. | Курбанов Э.М. - директор | с 01 по 31 августа 2023 г. |
| 3 | Разработка и утверждениеПоложения о ППК | Положение о ППК | Хизриева Л.З- заместитель директора | с 01 по 31 августа 2023 г. |
| 4 | Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта- обучающихся 10 класса | Учебные планы (ИУП) Список обучающихся-участников ППККомплектование классов |  Хизриева Л.З - заместитель директора Классный руководитель 10 класса | с 01 по 31 августа 20223г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка и утверждение плана работы ППК на 2023–2024учебный год | План работы (Дорожная карта) |  Хизриева Л.З- заместитель директора | до 01.09.2023 |
| 6 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов,рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельностив соответствии с ИУП обучающихся-участниковпроекта | Рабочие программы учебных предметов Рабочие программыэлективных курсов по выбору Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей |  Хизриева Л.З- заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023  |
| 7 | Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проектаНазначение руководителей индивидуальных проектов | Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта и назначении руководителей проектов |  Хизриева Л.З- заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023 |
| 8 | Формирование плана работы школьных методических объединений(включение в План работы ШМО вопроса методическогосопровождения реализации проекта ПППК) | План работы ШМО |  Хизриева Л.З- заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2023 |
| 9 | Круглый стол«Реализация проекта ПППК в рамках учебного предмета» | Методические материалыучителей-предметников (размещение на сайте) |  Хизриева Л.З- заместитель директора  Руководители ШМО Кадырова Л.Б., ответственный за сайт | Ноябрь 2023 |
| 10 | Профориентационное тестирование обучающихся- участников проекта ПППК | Аналитическая справка |  Хизриева Л.З- заместитель директора  Руководители ШМО Абакарова М.А., педагог-психолог | Декабрь 2023Май 2024 |
| 11 | Родительское собрание«Будущая профессия: | Протокол собрания |  Хизриева Л.З- заместитель директора  Абакарова М.А., педагог-психолог | Декабрь 2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выбор детей» |  | Классный руководитель 10 класса |   |
| 12 | Методический семинар«Организация и методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности школьников» | Программа семинара Методические материалы семинара |  Хизриева Л.З- заместитель директора Классный руководитель 10 классаАбакарова М.А., педагог-психолог | февраль 2023 |
| 13 | Элективные курсы для обучающихся ППК«Введение в педагогическую деятельность»«Введение в психологию» | Итоговая аттестация обучающихся-участников ППК |  Хизриева Л.З- заместитель директора Классный руководитель 10 классаАбакарова М.А., педагог-психолог | сентябрь 2023 – май 2024 |
| 14 | Участие в научно-практическойконференции«Шаг в будущее» | Работы участников | Классный руководитель 10 классаАбакарова М.А., педагог-психолог | февраль 2023 |
| 15 | Участиев Образовательном Квесте«Как найти свое признание»  | Работы участников | Классный руководитель 10 классаАбакарова М.А., педагог-психолог | февраль 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Участие в онлайн-проекте по подготовке помощников вожатого для школьных летних лагерей«Творческая мастерскаявожатого» | Статья на сайт | Омарова А.М.,зам директора по ВРклассный руководитель 10 класса  | февраль – март 2023 |
| 17 | Профориентационные мероприятиядля обучающихся и родителей 8 – 9 классовв рамках программы«Проф-старт» | План мероприятий, направленных на привлечение обучающихся 8 – 9 классовк участию в проекте ППК |  Хизриева Л.З- заместитель директора Классный руководители Абакарова М.А., педагог-психолог | В течение учебного года |
| 18 | Педагогические пробы обучающихся-участников | Приказ о назначениипедагогических наставников График мероприятий |  Хизриева Л.З- заместитель директора Классный руководитель 10 класса | Декабрь 2023 – май 2024 |
|  | проекта ПППК (организация перемен, организация и проведение классного часа, посещение уроков, подготовка и проведение фрагментов уроков, подготовка ипроведение родительских собраний и т.д) | Методические разработки мероприятий | Абакарова М.А., педагог-психолог |  |
| 19 | Педагогическая практика обучающихся-участников ППК 10 классов в летнем пришкольном лагере | Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий Методические разработкимероприятий | Омарова А.М.,зам директора по ВРклассный руководитель 10 класса  | Июнь 2024 |
| 20 | Круглый столс приглашением родителей Диалог поколений«Разговор о современном учителе» | Программа мероприятия Статья на сайт |  Хизриева Л.З- заместитель директора Классный руководители Абакарова М.А., педагог-психолог | Апрель 2024 |
| 21 | Мониторинг Анализ выполнениямероприятий Плана работы (Дорожной карты)Проект плана работы на 2024-2025 учебный год | Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы |  Хизриева Л.З- заместитель директора Классный руководители Абакарова М.А., педагог-психолог | Июнь 2024 |



 **Директор школы МКОУ СОШ№1:**